Załącznik Nr 7

do  sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

ZA  I PÓŁROCZE 2008                                                                            w  zł/gr

| Lp | ### Nazwa programu | ### Cel zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | #### Plan wydatków z budżetu gminy w 2008 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie* | ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2004-2010 | 1.000.000 | 67.880 | 1.305,40 | 1,92 |
| 2. | Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim** | Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum /stropodach, ściany szczytowe, ściany podłużne/ | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2007-2008 | 276.309 | 185.000 | 45,80 | 0,03 |

- 2 -

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie, w najbliższym czasie zostanie rozwiązana, a udziały do końca roku powinny wpłynąć do budżetu gminy. Zmieniają się źródła finansowania zadania, projekt nie jest uwzględniony z dofinansowania z Funduszu Spójności lecz w ramach WRPO. W związku ze zmianami nie zależnymi od gminy, opóźnienia w opracowaniu studium wykonalności oraz zakresu zadania; budowa oczyszczalni w Brzostowie, budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim, Brzostowie, Miasteczku-Huby i Wolsku, nie obejmująca teren całej gminy,  nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie około 11.000.000 zł a nie 19.500.000 zł jak wcześniej zakładano.

Do 31.12.2007 r. wydatki wynosiły – 121.963 zł.  Zaplanowane wydatki w 2008 r. na przygotowanie studium i dokumentacji wynoszą- 67.880 zł. – wykonanie – 1.305,40 zł (wykonanie podziału działki), w lipcu dokonano zlecenia wykonania Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. „Ochrona wód rzeki Noteć” w ramach finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013).

**Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim. Realizacja zadania nastapiła w latach 2007-2008 r.

W 2007 r. – I etap – wykonanie remontu i ocieplenia stropodachu – poniesione wydatki w 2007 – 91.309 zł, w 2008 r. II etap – docieplenie ścian szczytowych oraz podłużnych budynku, wykonanie elewacji. – plan wydatków -  185.000 zł – wykonanie – 45,80 zł, częściowe wydatki nastąpiły w lipcu – 80.000 zł, zadanie zostało zakończone zgodnie z umową do końca lipca, wydatki nastąpią do końca sierpnia.